## Sayfa1
ID | GÖREV ADI | BAŞLANGIÇ - BİTİŞ | GÜN SAYISI | KAYNAK | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM
1 | Proje Başlangıç Toplantısı | 01 Ağustos – 02 Ağustos | 2 | Proje Yöneticisi + Sponsor
2 | Proje Kapsamının ve Gereksinimlerin Belirlenmesi | 03 Ağustos – 08 Ağustos | 6 | Proje Yöneticisi + CTO
3 | Paydaş Analizi ve Veri Toplama | 09 Ağustos – 13 Ağustos | 5 | Operasyon Ekibi
4 | İş Kırılım Yapısının (WBS) Oluşturulması | 14 Ağustos – 16 Ağustos | 3 | Proje Yöneticisi
5 | Sistem Mimarisi ve Veritabanı Tasarımı | 17 Ağustos – 28 Ağustos | 12 | CTO + Backend Developer
6 | Yapay Zekâ Modelinin Geliştirilmesi | 29 Ağustos – 20 Eylül | 23 | AI & Veri Bilimi Ekibi
7 | Web Platformunun Geliştirilmesi | 05 Eylül – 30 Eylül | 26 | Backend + Frontend Developer
8 | Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi | 15 Eylül – 10 Ekim | 26 | Frontend Developer
9 | Market, STK ve Belediye Entegrasyonları | 11 Ekim – 20 Ekim | 10 | Operasyon + Yazılım Ekibi
10 | Sistem Testleri ve Hata Giderme | 21 Ekim – 05 Kasım | 16 | Test Ekibi
11 | Pilot Uygulama Süreci | 06 Kasım – 15 Kasım | 10 | Proje Ekibi + Pilot Kuruluşlar
12 | Yapay Zekâ Modeli Optimizasyonu | 16 Kasım – 22 Kasım | 7 | AI & Veri Bilimi Ekibi
13 | Kullanıcı Kabul Testleri (UAT) | 23 Kasım – 26 Kasım | 4 | Proje Yöneticisi + Test Ekibi
14 | Dokümantasyon ve Eğitim Materyallerinin Hazırlanması | 27 Kasım – 28 Kasım | 3 | Proje Yöneticisi
15 | Final Sunumu ve Proje Teslimi | 29 Kasım - 30 Kasım | 1 | Proje Yöneticisi + Sponsor